Arbeitsgemeinschaft Alpenländer Comunità di Lavoro delle Regioni Alpine

Progetto:

| Denominazione del progetto | AlpClimNet: una rete per la tutela del clima nell'arco alpino |
| --- | --- |
| Finalità del progetto | AlpClimNet supporta la politica nelle decisioni di tutela climatica analizzando meglio i parametri ambientali e climatici. Le principali finalità del progetto sono: - Rilevamento capillare di parametri climatici e ambientali tramite il collegamento all'Osservatorio virtuale delle Alpi (VAO) con misurazioni adeguate fornite dalle regioni Arge Alp - Facilitazione dell'accesso a dati climatici e ambientali - Visualizzazione e analisi dei dati sulla piattaforma AlpEnDAC dell'Osservatorio delle Alpi (VAO) 4. Costituzione di una rete di scienziati e rappresentanti delle regioni Arge Alp 5. Preparazione all'utilizzo di strumenti idonei per ulteriore promozione (per es. INTERREG). |
| Approvazione del progetto | 30.06.2017 |
| Avvio del progetto | 1.10.2017 (i lavori sono tuttavia cominciati solo il 1.2.2018 per via di ritardi esecutivi) |
| Durata del progetto | 1.10.2017 - 31.12.2020 (a causa dei ritardi la durata formale del progetto è stata prolungata alla fine del 2020) |
| Capo Progetto | Università di Augsburg¦ Facoltà di matematica-scienze naturali¦ Istituti di fisica ¦ Universitätsstr. 1 ¦ 86135 Augsburg, Univ.-Prof. Dr. Michael Bittner |
| Spesa complessiva | 120.000 € (complessivi per il periodo 1.1.2018 - 31.12.2020) Il budget copre tutte le spese per il personale e il materiale (viaggi) nel periodo menzionato. In un primo momento si contabilizza l'equivalente di un posto da ricercatore scientifico al 50% più assistenti su base oraria. Stima dell'utilizzo delle risorse secondo gli anni di calendario: 01.01.18 - 31.12.18 Costi per il personale: €35.000,- Costi per il materiale: €5.000,- 01.01.2019 - 31.12.2019 Costi per il personale: €35.000,- Costi per il materiale: €5.000,- 01.01.20 - 31.12.20 Costi per il personale: €35.000,- Costi per il materiale: €5.000,- |
| Rispetto del budget 2018 | A causa del ritardo nell'avvio del progetto, lo stanziamento dei fondi slitta di tre mesi senza ripercussioni sulla spesa totale (per il 2017 non sono stati utilizzati fondi). I fondi per il 2018 sono conformi al piano progettuale. |
| Previsione spesa complessiva | Nessuna modifica ai fondi richiesti |
| Attività nel 2018 svolte sino ad oggi | - Bozza e implementazione di una strategia per il collegamento di stazioni di misurazione idonee dall'area Arge Alp al VAO (Osservatorio virtuale delle Alpi) in cooperazione con AlpEnDAC (Alpine Environmental Data Analysis Center) L'obiettivo è quello di incrementare la quantità di dati e informazioni di rilevanza ambientale nell'osservatorio virtuale delle Alpi VAO (http://www.vao.bayern.de) in modo mirato per quanto concerne l'area ARGE ALP. Ulteriori dati e informazioni dall'area Arge Alp non ancora disponibili tramite il VAO saranno resi accessibili tramite l'infrastruttura informatica del VAO, vale a dire l'„Alpine Environmental Data Analysis Center, AlpEnDAC (http://www.alpendac.eu)“. Tale infrastruttura offre la possibilità di visualizzare i dati corrispondentemente, incrociarli con altri dati, gestire anche modelli numerici per osservazioni e valutazioni complementari sui risultati delle misurazioni (per es. analisi della provenienza dei gas a effetto serra) e compiere operazioni statistiche basilari (per es. calcolo dei trend, altri strumenti di analisi dei dati). A completamento delle ampie attività negli scorsi periodi di riferimento anche adesso sono stati presi contatti con enti all'interno delle regioni Arge Alp che presumibilmente dispongono di dati ed informazioni rilevanti per l'area Arge Alp e che non sono ancora compresi nel VAO. In particolare degni di nota: - OSTLUFT Centrale dati: Cantoni della Svizzera orientale: accesso ai dati relativi a clima e qualità dell'aria della Svizzera orientale - ARPA Lombardia: accesso ai dati relativi a clima e qualità dell'aria della Lombardia Tutti i fornitori di stazioni di misurazione dalle regioni Arge Alp idonei finora sono visibili sulla cartina in allegato al presente documento. L'obiettivo è quello di produrre altre cartine tematiche in futuro che possano essere implementate nel sistema AlpEnDAC. Il 27.03.2019 presso il Ministero Bavarese per l'ambiente e la tutela dei consumatori ha avuto luogo la 39a riunione del UFS Science Teams, durante la quale insieme all'Agenzia Spaziale Tedesca (DLR), alla società Max-Planck (MPG), all'Università di Monaco Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), al Politecnico di Monaco (TUM), all'Ufficio federale per l'Ambiente (UBA), al Centro Helmholtz Zentrum München (HMGU), all'Istituto di Tecnologia di Karlsruhe (KIT), al GFZ di Potsdam, al Policlinico di Augsburg (UNIKA-T), all'Università di Augsburg (UNA) e al Servizio meteorologico tedesco (DWD) è stato possibile uno scambio con i rappresentanti del progetto AlpClimNet. - Visualizzazione dei dati per l'area Arge Alp. Impiego di strumenti grafici nel sistema AlpEnDAC per poter visualizzare e interpretare queste misurazioni nel contesto di altre misurazioni (in particolare osservazioni satellitari, modelli, stazioni VAO). Durante il periodo di riferimento AlpEnDAC è stato ulteriormente ampliato e adeguato per AlpClimNet. Al momento è in corso l'implementazione dell'inserimento sull'infrastruttura IT di AlpEnDAC dei dati e annessi metadati tramite script. L'ulteriore sviluppo di AlpEnDAC per AlpClimNet è stato discusso nell'ambito dell'incontro di Kick-off di AlpEnDA-2 con colleghi del Centro di calcolo di Leibniz (LRZ), dell'Istituto ambientale bifa, dell'Agenzia spaziale tedesca (DLR) e dell'Università di Augsburg. Rilevanti per AlpClimNet erano soprattutto i dettagli per l'implementazione dei dati. Durante l'incontro la Signora Kalusche ha presentato un ulteriore strumento per l'elaborazione dati che è stato sviluppato insieme a un collega. In allegato è visibile un estratto della bozza che potrebbe essere implementata per l'area Arge Alp, disponibile al link http://141.40.254.103/alpclimnet/. Inoltre da febbraio per due mesi è assunta una collaboratrice scientifica che aiuterà la Signora Kalusche nella ricerca e implementazione dei dati. |
| Attività previste per il 2019 | - Continuazione della presa di contatto con le regioni ARGE ALP che dispongono di set di dati rilevanti e che non sono ancora accessibili tramite il VAO. - Integrazione dei dati disponibili nell'AlpEnDAC (in particolare anche l'utilizzo di tecnologie moderne per l'accesso agli archivi distribuiti). - Visualizzazione e analisi dei dati per le regioni Arge Alp sulla piattaforma AlpEnDAC del VAO. |
| Azioni necessarie Avvenimenti straordinari | Nessuno. Tutti i lavori procedono secondo i piani. |