Arbeitsgemeinschaft Alpenländer Comunità di Lavoro delle Regioni Alpine

Progetto: L'impatto della crepaccia periferica sui crolli di pareti rocciose - 8a relazione intermedia

| Denominazione del progetto | L'impatto della crepaccia periferica sui crolli di pareti rocciose |
| --- | --- |
| Finalità del progetto | Rilevamento della dinamica e del bilancio termico del sistema ghiacciaio-crepaccia marginale-parete rocciosa. Rilevamento dei processi di meccanica delle rocce nella crepaccia marginale. Valutazione della stabilità delle pareti rocciose nella crepaccia marginale. Quantificazione della probabilità di insorgenza dei crolli di parete rocciosa e dei pericoli e rischi che ne risultano. Raccolta dei risultati delle ricerche in una relazione conclusiva, pubblicazioni internazionali e convegno con sopralluogo nella sede del progetto. Attività di promozione con il coinvolgmento di media locali e nazionali. |
| Approvazione del progetto | 30.06.2016 |
| Avvio del progetto | 1.1.2017 |
| Durata del progetto | 01.01.17 - 31.12.2019 |
| Capo Progetto | Per il Land Salisburgo Mag. Gerald Valentin |
| Spesa complessiva | € 135.000 |
| Rispetto del budget 2018 | Sì. |
| Previsione spesa complessiva | € 135.000 |
| Attività 2016/2019 | Attività propedeutiche 2016: Prima concertazione tra i partner progettuali, redazione dei contratti tra i partner progettuali 18.08.2016: sopralluogo in elicottero, scelta della sede per la stazione meteorologica automatica.  01.09.2016: Monitoraggio periodico: Laserscan terrestre (TLS) della parete nord dell'Eiskögele e delle crepacce marginali  05.09.16: Monitoraggio periodico: Volo con drone Drohnen sull'Ödenwinkelkees, area preglaciale. Attività preliminari per il sistema di monitoraggio automatico, scelta dei componenti, concertazione con i partner progettuali; ordinazione dei componenti per il monitoraggio. 2017: Evento di Kick Off il 20.3.2017, scelta dei componenti, concertazione con partner progettuali; ordine dei componenti e rilascio autorizzazioni da parte degli enti del parco nazionale. Cartografia geomorfologica e analisi dell'Ödenwinkel Prime analisi della velocità di disgregazione delle aree di crollo Analisi geofisiche dell'area preglaciale e volo UAV Preparativi per la stazione meteo sull'Hohen Sand e configurazionw dell'impianto A causa del ritardo nella fornitura dei componenti e dell'inizio dell'inverno a settembre non é stato possibile procedere all'istallazione. Durante i sopralluoghi in crepacce precedentemente selezionate si é constatato un fortissimo pericolo di caduta massi per collaboratori e impianti di misurazione. Per questo è stato necessario scegliere nuovamente l'are di monitoraggio della crepaccia, e l'istallazione non si é potuta eseguire a causa della quantità di nuova neve caduta a partire da settembre.  Attività di PR (si veda allegato). Presentazione e Extended Abstract durante il sesto Symposium Research in Protected Areas (allegato): Long-term monitoring of climate-sensitive cirques in the Hohe Tauern range Discussione del progetto il 15.12.2017 2018: Preparazione dei lavori di laboratorio; rilevamento dei parametri della roccia rilevanti per la stabilità: elasticità, resistenza alla pressione, alla trazione, al taglio in condizioni di congelamento e senza congelamento Preparazione della pubblicazione della carta geomorfologica dell'Ödenwinkel.  Video Arge Alp sul progetto di ricerca sul Pinzgau: https://www.youtube.com/watch?v=Ffcr1bcezbw.  Stazione meteorologica automatica testata e pronta – presentata la nuova autorizzazione di volo  ritirate le carote da ÖBB Infra (Enzingerboden); si tratta di carote delle profondità di (i) 0-2m, (ii) 2-4m, (iii) 18-20m nonché (iv) 28-30m. Ricevuta la documentazione relative alle carote inclusi gli scan dei fori Carote inviate all'Università tecnica per il campionamento Voli di esplorazione tramite droni per l'identificaizone di una porzione idonea di crepaccia marginale. rilevati e analizzati i depositi di detriti dell'Ödenwinkelkees per il rilevamento della velocitá di disgregazione  Istallazione di sensori per la misurazione della temperatura delle rocce (crepaccia marginale) sia (i) all'altezza della superficie dei ghiacciai che (ii) ca. 5 m sotto la superficie del ghiacciaio. In entrambi i siti vengono condotte misurazioni orarie della temperatura delle rocce a una profondità di 10 e 80.  Csotruzione della stazione meteorologica sull'Hohen Sand e taratura dei sensori in collaborazione con l'ÖBB, documentazione degli impianti il 29.08.2018.  Monitoraggio periodico con TLS e droni in data 6 e 12.09.2018. La posizione dello scanner più in alto sull'Hohen Sand rispetto a quella del precedente scanner dalle prime analisi preliminari si è dimostrata vantaggiosa (meno zone d'ombra). Analisi delle modifiche di superficie e sottosuolo, integrazione dell'inventario per la caduta massi.  Video su Servus TV: Insieme di droni per il rilevamento delle modifiche del ghiacciaio dell'Ödenwinkel: https://www.servus.com/at/p/P-M-Wissen%3A-Episode-7/AA-1VHT1BGPN1W12/?t=1921.517316&videoId=. 2019: Pianificazione/preparazione dello Stakeholder Workshop sul tema caduta massi in zone periglaciali: fattori di rilievo, meccanismi scatenanti e conseguenze per la pratica. Appuntamenti 18./19. Settembre, Berghotel Rudolfshütte, Salisburgo, Austria. |
| Attività previste per il 2019 | Rilevamento della consistenza della roccia e caratteristiche nel laboratorio del Politecnico di Monaco di Baviera (angolo di attrito interno, coesione -> TRIAX). Modellamento della consistenza della roccia della parete nord dell'Eiskögele sulla base di un modello continuo.  misurazioni delle temperature rocciose: Qualora la sede scelta risulti idonea (si vedano le attività 2018) e permetta un impiego duraturo degli strumenti (caduta massi, slavine, pressione nevosa), per il 2019 é previsto un ampliamento delle misurazioni della temperatura nell'ambito della crepaccia marginale (parete rocciosa e ghiaccio). Analisi delle modifiche di superficie e sottosuolo. Monitoraggio periodico con laserscan terrestre (TLS) e droni - aggiornamento inventario caduta massi Stakeholder Workshop; data: 18./19. Settembre, Berghotel Rudolfshütte, Salisburgo, Austria. Pubblicazione della mappa geomorfologica e velocità di disgregazione nel peer-reviewed Journal.  Pubblicazione caduta massi in zone periglaciali: fattori di rilievo, meccanismi scatenanti e conseguenze per la pratica. Previsione budget 2019:  06/2019: GEORESEARCH: 30.000,- Rilevamento della consistenza della roccia e caratteristiche nel laboratorio del Politecnico di Monaco di Baviera Modellamento della consistenza della roccia come base per un modello continuo Monitoraggio periodico con laserscan terrestre (TLS) e droni  12/2019: GEORESEARCH: 10.000,- Analisi delle modifiche di superficie e sottosuolo Workshop degli stakeholder Relazione finale |
| Azioni necessarie Avvenimenti straordinari | Nessuno |