Arbeitsgemeinschaft Alpenländer ● Comunità di Lavoro delle Regioni Alpin

Projekt-Endbericht

Projekt: Energieeffizienz in KMU 	Projekt Nr.

Start: 2017	     	Bericht Nr.

Ende: 2018

# 1.	Gesamtstatus

|  | - Gesamtstatus - Innerhalb der bisherigen Projektzeit wurden zwei Workshops durchgeführt, an denen die Regionen Bayern, Vorarlberg, Tirol, Südtirol, Lombardei, Graubünden und St.Gallen teilgenommen haben. - Alle Projektziele wurden erreicht. - Darüber hinaus ist eine konkrete, eigenständige Projektidee entstanden, um die Energieeffizienz von KMU innerhalb der Arge Alp zu verbessern. Deren Umsetzung befindet sich nun in Planung. |  |
| --- | --- | --- |

# 2.	Rückblick

### Ziele und Aktivitäten im Zeitraum

| Ziele | ## Aktivitäten | ## Beurteilung |  | ## Massnahmen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | J | L |  |
| Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch (ERFA) innerhalb der Alpenländer | Workshop 1 + 2 |  |  | Teil 1: Bestandsaufnahme der verschiedenen Aktivitäten, Fördermodelle inkl. den dazugehörigen Kommunikationsmassnahmen mit Ziel der Effizienzsteigerung und CO2-Reduktion in KMU. Übersicht und Austausch zu den verschiedenen Konzepten in den Alpenregionen. Besprechung des Nutzens der Programme für die jeweiligen Zielgruppen. Teil 2: Vertiefung des Erfahrungsaustausches im Bereich des produzierenden Gewerbes. Bereits bestehende Beratungsmodelle der Regionen wurden vorgestellt (Ansätze, Tools, Inhalt, Berichte, Berechnungen, etc.) und kritisch diskutiert. |
| Aufzeigen von Best Practice - Beispielen | Workshop 1 + 2 |  |  | Vorstellung der verschiedenen KMU-Programme der Mitgliedsländer im Bereich der Energieeffizienz durch Expertinnen und Experten von erfolgreichen Programmen und der damit zusammenhängenden Tools. |
| Zusammenfassung der erfolgreichen angewendeten Methoden für die verschiedenen Zielgruppen | Workshop 1 + 2 / Arbeitsgruppe |  |  | Evaluation des bisherigen Nutzens der Programme für ausgewählte Zielgruppen. Ebenso wurde analysiert, welche Wirkung Projekte der einzelnen Programme auf die Zielgruppe erzeugen und wie dies optimiert werden könnte. |
| Wirksamkeitsanalyse der verschiedenen Konzepte | Workshop 2 / Arbeitsgruppe |  |  | Interessen und Bedürfnisse der Hauptzielgruppen wurden in Bezug gesetzt zu den Bestrebungen Richtung Energieefizienz der einzelnen Programme. Herausarbeitung der Lücken bei den Zielgruppen, die noch nicht durch die bestehenden Programme erfasst werden. |

- Störungen / Probleme / Risiken

keine

# 3.	Ausblick

### Ziele / Meilensteine im nächsten Zeitraum

| Ziele | ## Aktivitäten | ## Beurteilung |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | erreichbar | kritisch |
| Erarbeitung eines Programms / Konzepts für Kleinstunternehmen: "Energiecoaching für kleine Betriebe" | Die Grundzüge des Programms und des damit zusammenhängenden Tools wurden aus den Erkenntnissen des Workshop 1+2 bereits erarbeitet. Für die nachhaltige Umsetzung in den Regionen soll nun ein Antrag um Fördermittel beim Interreg B Programm «Alpine Space» eingereicht werden. |  |  |

# 4.	Massnahmen

| Massnahmen | Verantwortlichkeit | Fristigkeit |
| --- | --- | --- |
| Ausarbeitung und Einreichung des Förderantrags | Philipp Egger (St.Gallen), Markus Kaufmann (Vorarlberg) und Wolfgang Conrad (Salzburg) | 12. Dezember 2018 |

# 5.	Finanzen

Kredit:	EUR      34'000.--

Kostenstand:	EUR      	Sh. Projektabrechnung vom 9.11.2018

EUR      	EUR      	verplante Ausgaben

EUR      	Projektüberschuss / -defizit

Persönliche Bemerkungen

- Im Projekt hat sich gezeigt, dass in den einzelnen Regionen im KMU-Bereich gute Methoden und Instrumente zur Steigerung der Energieeffizienz eingesetzt werden. Hingegen im Bereich der Kleinstbetriebe mit Energiekosten bis EUR 10‘000.-/Jahr gibt es viel Potential zur Erhöhung der Energieeffizienz. 
Deshalb wird angestrebt, im Rahmen des Interreg B-Programmes ein Projekt im Bereich der Kleinstberiebe anzumelden. Deadline ist 12.12.2018.

## Der/Die Projektleiter/in:

Philipp Egger, Geschätfsleiter Energieagentur St.Gallen GmbH, Vadianstrasse 6, 9000 St.Gallen, p.egger@energieagentur-sg.ch

Verteiler:

- Leitungsausschuss der Arge Alp

Für Projekte, die in einer neuen Zeitperiode fortgesetzt werden (z.B. Sportprogramm, Leserpreis etc.)