Arbeitsgemeinschaft Alpenländer ● Comunità di Lavoro delle Regioni Alpin

Projekt:

| Projektname | Fachliches Austauschprogramm für Archivare |
| --- | --- |
| Projektziele | Die Archive der ARGE ALP sind nicht nur durch die vielfältigen historischen Verflechtungen ihrer Schriftgutbestände verbunden, sie stehen vor allem im Zuge der Digitalisierung der Schriftgutverwaltung vor Herausforderungen, die nur im intensivierten fachlichen Austausch bewältigt werden können: Der Aufbau digitaler Archive, die Schaffung technischer Grundlagen für die Übernahme und dauerhafte Sicherung elektronischer Verwaltungsdokumente, nicht zuletzt die Entwicklung digitaler Präsentationsformen für unersetzliches schriftliches Kulturgut. Arbeitsaufenthalte mit solchen Grundsatzaufgaben betrauter Facharchivare in Partnerarchiven sollen der fachlichen Weiterbildung und der Grundlegung zukünftiger vertiefter Kooperationsprojekte dienen und dadurch auch Mehrwerte für die Bürgerinnen und Bürger schaffen: Wenn best practice - Erfahrungen in einem Archiv an anderem Ort nutzbar gemacht werden können, verspricht dies zum einen erhebliche Effektivitätsgewinne bei der Einführung und Weiterentwicklung der digitalen Schriftgutverwaltung. Archive können ihre Beratungsfunktion hier besser wahrnehmen, wenn Sie Arbeitsweisen in anderen Ländern der ARGE ALP kennengelernt haben. Zum anderen kommen Erfahrungsgewinne bei der Bereitstellung und Benützung von Archivgut auf neuestem technischem Stand und mit innovativen Organisationslösungen unmittelbar den Bürgerinnen und Bürgern zugute, denen die Archive zu Forschungszwecken offen stehen. Die Landesarchive der ARGE ALP haben nicht nur eine unverzichtbare Gedächtnis- und Speicherfunktion in Zusammenarbeit mit der öffentlichen Verwaltung: Sie leisten auch vielfältige Öffentlichkeitsarbeit und Geschichtsvermittlung in Publikationen, Ausstellungen und digitalen Präsentationen. Um Nachbarschaft, historische Beziehungen und kulturellen Austausch, die die Alpenländer prägen, für deren Bevölkerung auch in der digitalen Welt zu grundieren, ist archivische Grundlagenforschung über die Landesgrenzen hinweg unverzichtbar. Mit der Konferenz der Archivdirektoren steht ein schon sehr lang bestehendes, fachlich eng vernetztes Gremium bereit, das das Austauschprogramm betreuen und die Ergebnisse fachlich auswerten kann. Die Koordination wird von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns übernommen. Die Archivdirektoren des Landes Baden-Württemberg und des Kantons Zürich nehmen an den Konferenzen der Archivdirektoren als Gäste teil. Aufgrund der Kompetenz der beiden Archivverwaltungen u.a. im Bereich der Bestandserhaltung und Restaurierung besteht ein großes fachliches Interesse an der Beteiligung dieser beiden Archivverwaltungen am Austauschprojekt. |
| Projektgenehmigung | Juni 2015 |
| Projektstart | Oktober 2015 |
| Projektlaufzeit | 2019, Fortsetzung soll beantragt werden |
| Projektleitung | Dr. Margit Ksoll-Marcon, Generaldirektorin der Staatlichen Archive Bayerns |
| Gesamtkosten | 13.650 € |
| Einhaltung Budget 2018 | Ja |
| Prognose Gesamtkosten | Kalkulationssumme wird eingehalten |
| Tätigkeiten 2015 - 2018 | Auf der Jahreskonferenz der ARGE ALP-Archivdirektoren am 19./20.Oktober 2015 in Bregenz hat der bayerische Vertreter über die Förderzusage berichtet. Die Beratung über die fachliche Schwerpunktsetzung des ersten Austauschs ergab: Fachliche Voraussetzung ist entweder ein Anknüpfungspunkt der eigenen Bestände zu denjenigen des jeweiligen Gastarchivs oder die Fokussierung auf ein fachliches Schwerpunktthema vornehmlich aus dem Bereich der Digitalisierung von Archivgut, der Archivierung digitaler Verwaltungsunterlagen oder der Bestandserhaltung. In Frage kommen dafür fachlich besonders qualifizierte Archivare des höheren und gehobenen Dienstes, Mitarbeiter der Restaurierungswerkstätten sowie archivische IT-Fachkräfte. Im Dezember 2015 wurde von der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns nach Rückmeldung von neun Partnerarchiven eine Zusammenstellung der jeweils für Hospitationen angebotenen fachlichen Schwerpunkte Planungsgrundlage erstellt. Bis Anfang Februar 2016 sind bei der Generaldirektion, die das Programm koordiniert, konkrete Entsendungswünsche für 2016 und 2017/18 von den Staats- bzw. Landesarchiv Zürich, Graubünden, Salzburg und Tirol eingegangen. Die Staatlichen Archive Bayerns sind selbst an der Entsendung eines Mitarbeiters 2018 interessiert. Auf der Jahreskonferenz der ARGE ALP-Archivdirektoren 2016 am 19./20.9.2016 wurden die Vorhaben präzisiert und abgestimmt. 2017/18 fanden die folgenden Projektaufenthalte statt: Termin Entsendendes Archiv Gastarchiv Fachlicher Schwerpunkt Dauer 15.-17.2.2017 Staatsarchiv Graubünden (Teilnehmer: Archivleiter Hr. Weiss) Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns Vergabe von Digitalisierungs- und Bestandserhaltungsmaßnahmen an externe Anbieter: Bedarfserhebung, Verfahren, Anbieter, Qualitätssicherung. 3 Tage 7. - 19.5.2017 Salzburger Landesarchiv (Teilnehmerin: Archivarin Fr. Feistmantl) Südtiroler Landesarchiv Erschließung eines digitalen Bildbestandes 2 Wochen 31.7.-4.8.2017 Salzburger Landesarchiv (Teilnehmer: Restaurator Peter Penetzdorfer), Tiroler Landesarchiv (Teilnehmerin: Frau Tanja Hutter) Landesarchiv Baden-Württemberg Restaurierung: Ergänzungsmethoden an Pergament 1 Woche 15.10 - 21.10.2017 Staatsarchiv Zürich (Teilnehmerin: Fr. Rauschenbach) Salzburger Landesarchiv Kulturgutschutz und Ausstellungswesen: Siegelrestaurierung und Herstellung von originalgetreuen Abgüssen 1 Woche 05.11.- 16.11.2017 Staatsarchiv Zürich (Teilnehmer: Archivar Hr. Neukom) Tiroler Landesarchiv Überlieferungsbildung, Aktenaussonderung, Aktenausleihdienst auf digitaler Basis 10 Tage 12 - 23.3.2018 Salzburger Landesarchiv Staatsarchiv Zürich Archivalienrestaurierung, Buchbinderwerkstatt 13 Tage 24.6.-29.6.2018 Landesarchiv Baden-Württemberg (Teilnehmer: Frau Andrea Rendler) Staatsarchiv Zürich Archivalienrestaurierung, Buchbinderwerkstatt 6 Tage 10.9.-21.9.2018 Tiroler Landesarchiv (Teilnehmer:Martin Ager) Salzburger Landesarchiv Übernahme von archivwürdigen Unterlagen aus Dienststellen der Landes-, der Bezirks- und der Justizverwaltung 12 Tage 18.11.-24.11. 2018 Bayerisches Hauptstaatsarchiv (Teilnehmerin: Frau Christine Kofer) Tiroler Landesarchiv Überlieferungsbildung, Aktenaussonderung, Aktenausleihdienst auf digitaler Basis 6 Tage |
| Vorgesehene Tätigkeiten 2019 | 2019 sollen wieder vier bis fünf Gastaufenthalte stattfinden, die genaue terminliche Abstimmung zwischen den einzelnen Archiven ist noch im Gange. Die folgenden Aufenthalte sind bisher geplant: Termin Entsendendes Archiv Gastarchiv Fachlicher Schwerpunkt Dauer September 2019 Bayerisches Hauptstaatsarchiv Staatsarchiv Zürich Restaurierung und Integrated Pest Management 1 Woche Oktober 2019 Bayerisches Hauptstaatsarchiv Landesarchiv Baden-Württemberg Restaurierung: Massenverfahren, Reinigung von verschmutzten Archivalien (Spezialmethoden) 1 Woche November 2019 oder Frühjahr 2020 (bei Verlängerung des Projektes wird 2020 bevorzugt) Tiroler Landesarchiv, Frau Mag. Nadja Krajicek Bayerisches Hauptstaatsarchiv Erschließung und Provenienzbereinigung 1 Woche |
| Handlungsbedarf besondere Vorkommnisse | keine |