Arbeitsgemeinschaft Alpenländer ● Comunità di Lavoro delle Regioni Alpin

Projekt-Endbericht

Projekt / Geschäft: 	Fundus Agri-Cultura Alpina	Projekt Nr.

Start: 	Herbst 2014	Bericht Nr.

Ende:	Herbst 2017

# 1.	Gesamtstatus

|  | Gesamtstatus |  |
| --- | --- | --- |

2.	Rückblick

### Ziele und Aktivitäten im Zeitraum

| Ziele | Aktivitäten | Beurteilung | Massnahmen |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ( | ( |  |
| Wiki-basierte Informationsplattform | Planung und technische Ausarbeitung Webseite (wordpress) mit kategorisierter Datenbank, kontinuierlicher Ausbau mit div. Funktionen (Erfassung von Medien und pdf's, Textverknüpfungen, YouTube Anleitungen, Popup Bilder, Einrichtung Alpensprachen und Englisch. Regionsabgrenzung gemäss Alpine Space: Via Regionen können relevante Beiträge Abgerufen werden. 684 Beiträge (Stand Mitte März 2018) |  |  |  |
| Recherche, An-schreiben, div Kontakte | 984 Museen (315 DE, 395 AT, 274 CH) 520 Landwirtschaftliche Schulen 206 Produzenten (Baumschulen, Saatgutbetriebe) 167 Zuchtorganisationen |  |  |  |
| Steering Committee | Einladung ausgewählter Experten als Multiplikatoren; 3 Koordinationsworkshops; Einzeltrainings in Kleingruppen |  |  |  |
| Öffentlichkeitsarbeit | Anfragen und Flyerversand siehe Kontakte oben, zusätzlich: Medienmitteilungen (incl. elektronische Medien an: 171 in Österreich 259 in der Schweiz 30 in Deutschland Zusätzlich Fachbeträge (z.B.: «Hotspot» (Akademien der Wissenschaften Schweiz) Seit Dez. 2016: «Monatsfundus» mit ausgewählten, zum Monat passenden Themen an elektronische Medien und Steering Committee als Multiplikatoren div. Fachgespräche/Präsentationen bei Institutionen und Vereinen |  |  |  |

- Störungen / Probleme / Risiken

Die Informatikarbeiten gestalteten sich umfassender als erwartet – allerdings ist das Endprodukt von hoher Qualität und übersteigt die Funktionen eines Wikipedia Systems.

Es hat sich gezeigt, dass es sehr schwierig ist, aktive Editoren zu gewinnen. Selbst Pensionierte sind oft anderweitig so engagiert, dass die Zeit für die Erfassung von Beiträgen fehlt.

Die Reaktionen auf die Öffentlichkeitsarbeit sind bisher wesentlich geringer, als erhofft. Doch die positiven Feedbacks überwiegen Kritiken bei Weitem. Vielleicht auch, da sich ja jeder selbst melden kann, um Artikel zu verbessern.

Die Plattform muss weiter gepflegt und erweitert werden, damit der «Wikipedia-Effekt» wirksam werden kann. Daher übernimmt SAVE die Routinearbeiten zur Pflege der Datenbank. Es ist vorgesehen, die anderen Alpensprachen (französisch, italienisch, slowenisch) durch Recherche und die Erfassung von Beiträgen zu fördern. Dafür werden derzeit Mittel gesucht.

# 3.	Ausblick

### Ziele / Meilensteine im nächsten Zeitraum

| Ziele | Aktivitäten | Beurteilung |
| --- | --- | --- |
|  |  | erreichbar | kritisch |
| Fortführung des Projektes in den weiteren Alpensprachen | Antrag an den Nationalen Aktionsplan Schweiz (NAP) für französisch (und italienisch), Konzeptioniereung und Eingabe des Folgeprojektes bei möglichen Förderstiftungen |  |  |

# 4.	Massnahmen

| Massnahmen | Verantwortlichkeit | Fristigkeit |
| --- | --- | --- |
| Weitere «Montasfundus»-Artikel | SAVE | offen |
| Mindestens Routinepflege der Plattform langfristig | SAVE |  |
| Ausbau der weiteren Alpensprachen | SAVE & Partner |  |

# 5.	Finanzen

Kredit:	EUR 75'000.–

Kostenstand:	EUR      		bisherige Ausgaben

EUR      	EUR      	verplante Ausgaben

EUR      	Projektüberschuss / -defizit

Persönliche Bemerkungen

## Der/Die Projektleiter/in:

Waltraud Kugler

Project Director SAVE Foundation

Neugasse 30

9000 St.Gallen

Verteiler:

Mitglieder Leitungsausschuss Arge Alp

# Footnotes

Für Projekte, die in einer neuen Zeitperiode fortgesetzt werden (z.B. Sportprogramm, Leserpreis etc.)